## Sheet1
任务 | 情况说明 | 状态 |  | 算法
python环境搭建 |  | 已完成 |  | 实时更新 | 调度程序每分钟爬数据后执行。
ssh搭建 | 暂时不需要 | 删除
ftp搭建 |  | 已完成
花生壳使用 |  | 已完成
mysql安装 |  | 已完成
mysql配置 |  | 已完成
远程桌面配置 |  | 完成，可单线连接
AND OR 界面设计 |  |  | 已完成
AND OR 功能实现 |  |  | 实现，
tableview 加一列 |  | 文字描述该条信息从那一张表中取出。 | 实现，
导入功能 |  | 整个表替换，在数据库中创建表并导入数据。 | 实现，
导出功能 |  | 导出成txt。导出stock_id 和 股票名称 | 部分完成
TableView表头设计 |  |  | 表头sql设计。
数据库打开表过多优化 |  | 完成，设置为1000
调度程序的调试 | 爬虫假死，等待4分钟，未执行完则杀死该进程。网络请求的超时设置。 | 完成，通过设置get url的请求timeout避免了多进程爬虫的进程假死。
调试和改善删除操作 |  | 完成
服务端调用bat启动python | 执行
60S 刷新一下。 | 使用Qtimer解决 | OK
TableViwe已读功能 | QSqlmodel 只读，不可设置。但是可以设置表的行。新建了MySqlQueryModel子类，可更改。 | 点击此行后加粗
数据库优化 |  | 历史表优化待完成
调度逻辑改进。 | 将时间设置为list,查询执行--完成。
长时间运行时鼠标转圈圈 | QApplication::setOverrideCurson(Qt::WaitCursor)QApplication::restoreOVerrideCursor(); | 完成
自动刷新按键（“启动预警） | 每隔一分钟刷新一次 | 完成，但缺少比对功能
再次点击停止刷新 |  | 完成
自动刷新时间段9：30-15：05 | 15：00收盘 | 自动刷新完成，时间段待完成
人为筛选 | 收盘后复盘交易 | 待完成
数据库优化：速度优化 | 视图等方法获取最新的数据
来源：周线>日线>小时
重构代码
导入xlsx格式的数据
从导入表格中提取stock_id
ding一下 | QMediaPlayer *player = new QMediaPlayer; | 解决
有新股票要 ding一下
服务器重启自动开启远程界面服务 |  | 完成